Утверждаю: Директор ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная)общеобразовательная школа-интернат № 7 VIII вида» _______________Т.Н.Борзова «___»_____________201__г

ПЛАН

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

ЦЕЛЬ: Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через создание системы непрерывного профессионального развития.

ЗАДАЧИ:

- выявить уровень ресурсной обеспеченности образования в образовательном учреждении по апробации ФГОС;

- создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС.

- обеспечить подготовку педагогических работников к реализации АООП; ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие умственно отсталого ребенка.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

- Организация деятельности педагогического состава по приведению образовательной среды школы в соответствие с требованиями ФГОС.

- Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем введения в ФГОС  для обучающихся с умственной отсталостью.

- Обеспечение методической помощи педагогам школы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационно-методическое сопровождение |  |  |
| 1 | Изучение требований ФГОС. | Сентябрь, 2015г | Администрация, учителя |
| 2 | Организация работы методического совета. | В течение года | Зам.директора по УВР |
| 3 | Составление адаптированной образовательной программы образовательного учреждения. | II четверть, 2015г | Администрация, рабочая группа |
| 4 | Родительское собрание по теме «ФГОС для обучающихся с ОВЗ и обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». | Ноябрь, 2015г | Администрация, классные руководители |
| 5 | Анализ учебной и учебно-методической литературы для учителей и учащихся начальных классов требованиям ФГОС. | Март, апрель, 2016г. | Зам.директора, учителя, библиотекарь |
| 6 | Анализ укомплектованности библиотеки печатными и электронными ресурсами. | Май, 2016г. | Зам.директора по УВР, библиотекарь |
| 7 | Разработка диагностического инструментария для проведения стартовой, промежуточной и итоговой диагностики в 1-9 классах в 2015-2016 уч. году. | Сентябрь, 2015г. | Зам.директора по УВР, учителя |
| 8 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. | Сентябрь, декабрь, 2015г. | Зам.директора по УВР, учителя |
| 9 | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей школы. | Сентябрь | Зам.директора по УВР |
| 10 | Прохождение курсов повышения квалификации учителей, воспитателей, администрации школы по вопросам введения ФГОС. | В течение года | Администрация |
| 11 | Проведение теоретических семинаров с педагогами школы: - Особенности ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Задачи педагогической деятельности учителя по введению ФГОС. - Общие положения АОП ОУ. Основные требования. - Понятие УУД. Формирование УУД (универсальных учебных действий). Особенности регулятивных УУД. | В течение года | Зам. директора по УВР, раб. группа |
| 12 | Подготовка и проведение педсоветов. | По плану работы школы. | Администрация |
| 13 | Участие в семинарах по вопросу введения ФГОС в специальных (коррекционных) школах. | В течение года | Администрация, педагоги |
| 14 | Теоретический семинар «Новые подходы к образовательному процессу в условиях введения ФГОС». | Апрель, 2016г. | Администрация, педагоги |
| 15 | Заседание МО по теме «Особенности оценки предметных и личностных результатов учащихся»: - «Портфолио участников образовательного процесса как средство мотивации личностного роста». - «Методы психологической диагностики как средство анализа и прогнозирования личностного развития школьника». | Апрель, 2016г. | Директор, зам.директора по УВР, рук. МО, учителя |
| 16 | Посещение уроков и занятий с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы образовательного учреждения. | В течение года | Зам.директора по УВР, рук МО |
| 17 | Организация взаимопосещения уроков в 1-4-х классах. | В течение года | Учителя |
| 18 | Круглый стол «Преемственность между начальной ступенью обучения и основной школой в условиях введения ФГОС». | Май, 2016г. | Администрация, педагоги |
| 19 | Круглый стол «Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС». | Февраль, 2016г | Зам.директора по УВР, учителя |
| 20 | Внесение изменений в программах по самообразованию с целью изучения требований ФГОС. | Август, 2015г | Зам.директора по УВР |
|  | 2. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем введения ФГОС. |  |  |
| 1 | Изучение опыта коррекционных школ, участвовавших в апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | В течение года | Зам.директора по УВР |
| 2 | Организация обмена опытом между учителями начальной и основной школы. | В течение года | Зам.директора по УВР, рук ШМО |
|  | Проведение мастер-классов и открытых уроков |  |  |
| 3 | Деятельностный подход в обучении. | Январь | Зам.директора по ВР, учителя начальных классов |
| 4 | Проектирование и анализ современного урока в контексте требований ФГОС. | Февраль | Учителя-предметники школы |
| 5 | ИКТ-компетентность учителя в условиях реализации ФГОС. Интерактивная доска на уроках. | Март | Учителя |
| 6 | Методическая неделя «Мастера приглашают: Обучение и воспитание успехом». | Апрель | Члены МС |
|  | 3. Обеспечение методической помощи педагогам школы. |  |  |
|  | 1) Организация повышения квалификации. |  |  |
| 1 | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей (учителей начальных классов, предметников). | Сентябрь | Зам.директора по УВР |
| 2 | Формирование заявки на курсовую подготовку учителей по ФГОС. | Сентябрь-октябрь | Зам.директора по УВР |
| 3 | Подготовка приказов на курсовую подготовку учителей по ФГОС. | В течение года | Директор |
| 4 | Посещение курсов по реализации ФГОС (курсы ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО). | Согласно плана заказа | Учителя |
| 5 | Составление УМК на 2016-2017 учебный год: формирование перечня учебников, методических пособий по реализации ФГОС. | Март, апрель, 2016г | Зам.директора по УВР, библиотекарь |
| 6 | Разработка рабочих программ и КТП для 1- 2 классов на основе стандартов | Январь, май | Учителя |
|  | 2. Проведение МО, семинаров в рамках МО. |  |  |
| 7 | Методическое совещание «Содержание ФГОС, готовность ОУ к введению ФГОС». | Ноябрь, 2015г | Руководители ШМО |
| 8 | Заседания предметных МО «Требования ФГОС». | Январь | Руководители ШМО |
|  | 3. Работа по саморазвитию. |  |  |
| 9 | Изучение основных нормативных документов, связанных с ФГОС. | В течение года | Учителя |
| 10 | Составление перечня изменений в собственной педагогической системе. | В течение года | Учителя |
| 11 | Посещение открытых уроков, семинаров. | В течение года | Учителя |
| 12 | Отбор материалов для программы внеурочной деятельности. | В течение года | Учителя |
|  | 4. Информационно-методическое сопровождение |  |  |
| 1 | Оформление стенда «ФГОС для учащихся с ОВЗ». | В течение года | Зам. директора по УВР, рук. МО |
| 2 | Размещение информации о внедрении ФГОС на школьном сайте. | В течение года | Администрация, рук. МО |
| 3 | Создание библиотечек методической литературы, программ по ФГОС. | В течение года | Библиотекарь |
| 4 | Создание банка данных методических разработок уроков, дополнительных занятий. | В течение года | Зам.директора по УВР, рук. МО |